## Plan de Trabajo
Entregable | Descripción | Fecha Inicio | Fecha Fin | % Avance | Estado | Responsable | Prioridad | Riesgos
ENT-001: Diseño Arquitectura | Diseño de arquitectura hexagonal y definición de APIs | 2024-01-15 | 2024-02-14 | 100 | Finalizada | Arquitectura Team | Alta | Ninguno identificado
ENT-002: Desarrollo API Core | Desarrollo de endpoints principales del sistema | 2024-02-01 | 2024-03-15 | 85 | En Progreso | Backend Team | Alta | Dependencias externas pueden causar retrasos
ENT-003: Integración Frontend | Integración del frontend React con backend | 2024-03-01 | 2024-04-14 | 60 | En Progreso | Fullstack Team | Media | Coordinación entre equipos requerida
ENT-004: Base de Datos | Diseño e implementación de esquema de BD | 2024-02-15 | 2024-03-31 | 100 | Finalizada | DB Team | Alta | Migración de datos crítica
ENT-005: Pruebas Funcionales | Pruebas funcionales y casos de uso | 2024-04-01 | 2024-05-14 | 30 | En Progreso | QA Team | Media | Cobertura de pruebas debe ser >90%
ENT-006: Documentación Técnica | Documentación técnica y API docs | 2024-04-15 | 2024-05-31 | 20 | Sin Iniciar | Documentation Team | Baja | Documentación debe incluir ejemplos prácticos
ENT-007: Despliegue Staging | Despliegue en ambiente de staging | 2024-05-01 | 2024-06-14 | 0 | Sin Iniciar | DevOps Team | Media | Configuración de ambiente puede ser compleja
ENT-008: Pruebas de Carga | Pruebas de rendimiento y estrés | 2024-05-15 | 2024-06-30 | 0 | Sin Iniciar | Performance Team | Media | Necesario simular carga realista
ENT-009: Corrección de Bugs | Corrección de bugs identificados | 2024-06-01 | 2024-07-14 | 0 | Sin Iniciar | Development Team | Alta | Priorización de bugs críticos
ENT-010: Despliegue Producción | Despliegue final en producción | 2024-06-15 | 2024-07-31 | 0 | Sin Iniciar | DevOps Team | Crítica | Ventana de mantenimiento limitada
Acta de Cierre | Elaboración del acta de cierre formal del proyecto | 2024-08-01 | 2024-08-05 | 0 | Sin Iniciar | Líder de Proyecto | Alta | Pendiente aceptación formal del cliente